## Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day | [6 empty] | Volunteer
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | As a user, I want to switch language at all time. | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | วราภรณ์
|  | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาไทย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | วราภรณ์
|  | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอินโดนีเซีย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | วราภรณ์ | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 1.การทดสอบการสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ทุกเวลา 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | อานุภาพ | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0
|  | 2.การทดสอบปุ่มสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มสลับภาษาได้ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 3.3 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 4.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 5.5 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | อานุภาพ
|  | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาควรทํางานในทุกหน้าของเว็บ 2.1ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 2.2ผู้ใช้เข้าสู่หน้าสินค้า 2.3ระบบควรแสดงรายการสินค้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย 2.4ผู้ใช้เข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า 2.5ระบบควรแสดงรายการสินค้าในตะกร้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | อานุภาพ
|  | หา Function เปลี่ยนภาษา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | อานุภาพ
|  | หา Module Language selector block | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | อานุภาพ
|  | หาตาราง database ps_lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | อานุุภาพ
Team velocity = 14

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
อานุภาพ ไทยวงษ์ | 643020660-6 | 15
บุษกร สร้อยพาน | 643020618-5 | 15
วราภรณ์ เครือภักดี | 643021337-8 | 15
ภาสกร จินดา | 643020633-9 | 20
ปรัชญา สุภา | 643020622-4 | 0
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 65

## A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
CUSTOMER VISIBLE | ACCEPTANCE TEST
USER INTERFACE (UI)
CUSTOMER INVISIBLE | BUSINESS LOGIC
DATABASE
SUPPORT

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
16 | As a user, I want to switch language at all time. | UI#1 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ | 2 | 3
|  | UI#2 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาไทย | 2 | 3
|  | UI#3 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอินโดนีเซีย | 2 | 3
|  | AC#1 | 1.การทดสอบการสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ทุกเวลา 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 2
|  | AC#2 | 2.การทดสอบปุ่มสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มสลับภาษาได้ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 3.3 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 4.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 5.5 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 2
|  | AC#3 | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาควรทํางานในทุกหน้าของเว็บ 2.1ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 2.2ผู้ใช้เข้าสู่หน้าสินค้า 2.3ระบบควรแสดงรายการสินค้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย 2.4ผู้ใช้เข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า 2.5ระบบควรแสดงรายการสินค้าในตะกร้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย | 1 | 2
|  | BS#1 | หา Function เปลี่ยนภาษา | 2 | 2
|  | SP#01 | หา Module Language selector block | 2 | 2
|  | DB#01 | หาตาราง database ps_lang | 1 | 1

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Sprint#2 |  | Project ID : | SP2
Story ID : |  |  | Last update : | 2024-12-02
Test Strategy : |  |  | Designer : | Group 7 Section 3
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a user, I want to switch language at all time. | TC 01 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่ตัวเลือกภาษาไทย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาไทย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
| TC 02 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.ไปที่หน้า cagetory | แสดงหน้า cagetory | แสดงหน้า cagetory | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาไทย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | Pass
|  | 4.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
| TC 03 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.ไปที่หน้า product | แสดงหน้า product | แสดงหน้า product | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาไทย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | Pass
|  | 4.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
| TC 04 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.ไปที่หน้า login | แสดงหน้าlogin | แสดงหน้าlogin | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาไทย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | Pass
|  | 4.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass