## Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day | [6 empty] | Actual | Volunteer
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | As a user, I want to switch language at all time. | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาไทย | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | วราภรณ์
|  | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | วราภรณ์
|  | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอินโดนีเซีย | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | วราภรณ์ | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการได้ตลอดเวลา 1.1ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 1.6ผู้ใช้เลือกภาษาอินโดนีเซีย 1.7ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอินโดนีเซีย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | อานุภาพ | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7
|  | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาแสดงผลได้ถูกต้อง 2.1 ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 2.3 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 2.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอินโดนีเซีย 2.5 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซียอย่างถูกต้อง 2.6 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 2.7 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | อานุภาพ
|  | Scenario 3: เปลี่ยนภาษาได้ทุกหน้า 3.1 ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 3.2 ผู้ใช้กดคลิกที่สินค้า 3.3 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 3.4 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ 3.5 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 3.6 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย 3.7 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย 3.8 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | เขียน TC 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | อานุภาพ
|  | หา Function เปลี่ยนภาษา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | อานุภาพ
|  | หา Module Language selector block | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | อานุภาพ
|  | หาตาราง database ps_lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | อานุุภาพ
Team velocity = 21

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
อานุภาพ ไทยวงษ์ | 643020660-6 | 15
บุษกร สร้อยพาน | 643020618-5 | 15
วราภรณ์ เครือภักดี | 643021337-8 | 15
ภาสกร จินดา | 643020633-9 | 15
ปรัชญา สุภา | 643020622-4 | 0
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 60

## A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
CUSTOMER VISIBLE | ACCEPTANCE TEST
USER INTERFACE (UI)
CUSTOMER INVISIBLE | BUSINESS LOGIC
DATABASE
SUPPORT

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
16 | As a user, I want to switch language at all time. | UI#1 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาไทย | 2 | 3
|  | UI#2 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ | 2 | 3
|  | UI#3 | ออกแบบ UI เปลี่ยนภาษาสำหรับภาษาอินโดนีเซีย | 2 | 3
|  | AC#1 | Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการได้ตลอดเวลา 1.1ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 1.6ผู้ใช้เลือกภาษาอินโดนีเซีย 1.7ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอินโดนีเซีย | 1 | 2
|  | AC#2 | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาแสดงผลได้ถูกต้อง 2.1 ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 2.3 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 2.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอินโดนีเซีย 2.5 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซียอย่างถูกต้อง 2.6 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 2.7 ข้อความต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง | 1 | 2
|  | AC#3 | Scenario 3: เปลี่ยนภาษาได้ทุกหน้า 3.1 ผู้ใช้เปิดเว็ปไซต์ 3.2 ผู้ใช้กดคลิกที่สินค้า 3.3 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 3.4 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ 3.5 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 3.6 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย 3.7 ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย 3.8 รายระเอียดสินค้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | 1 | 2
|  | TC 01 | เขียน TC 01 | 1 | 1
|  | TC 02 | เขียน TC 02 | 1 | 1
|  | TC 03 | เขียน TC 03 | 1 | 1
|  | TC 04 | เขียน TC 04 | 1 | 1
|  | TC 05 | เขียน TC 05 | 1 | 1
|  | TC 06 | เขียน TC 06 | 1 | 1
|  | TC 07 | เขียน TC 07 | 1 | 1
|  | BS#1 | หา Function เปลี่ยนภาษา | 2 | 2
|  | SP#01 | หา Module Language selector block | 2 | 2
|  | DB#01 | หาตาราง database ps_lang | 1 | 1

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Sprint#3 |  | Project ID : | SP3
Story ID : |  |  | Last update : | 2024-02-27
Test Strategy : |  |  | Designer : | Group 7 Section 3
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a user, I want to switch language at all time. | TC 01 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษ | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
| TC 02 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษ | 1.เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 2.ข้อความ"สินค้ายอดนิยม" เปลี่ยนเป็น POPULAR PRODUCTS | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
|  |  |  | ข้อความ"สินค้ายอดนิยม" เปลี่ยนเป็น POPULAR PRODUCTS | Pass
| TC 03 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | 1.เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอินโดนีเซีย 2.ข้อความ"สินค้ายอดนิยม" เปลี่ยนเป็น POPULER | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
|  |  |  | ข้อความ"สินค้ายอดนิยม" เปลี่ยนเป็น POPULER | Pass
| TC 04 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษ | 1.เว็บไซต์แสดงเนื้อหาหน้าHomepageทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 2.เปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาไทย 3.ข้อความ"POPULAR PRODUCTS"เปลี่ยนเป็นสินค้ายอดนิยม | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
|  |  |  | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | Pass
|  |  |  | ข้อความ"POPULAR PRODUCTS"เปลี่ยนเป็นสินค้ายอดนิยม | Pass
| TC 05 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่สินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษ | 1.เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 2.ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "KKU BAG" 3.ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "ADD TO CART" | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
|  |  |  | ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "KKU BAG" | Pass
|  |  |  | ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "ADD TO CART" | Pass
| TC 06 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่สินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | 1.เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย 2.ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "TAS KKU" 3.ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "BELI" | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
|  |  |  | ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "TAS KKU" | Pass
|  |  |  | ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "BELI" | Pass
| TC 07 | 1.เปิดเว็ปไซต์ | เว็บไซต์แสดงหน้าHomepage เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Homepage | Pass
|  | 2.คลิกที่สินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้า | Pass
|  | 3.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษ | 1.เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 2.ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "KKU BAG" 3.ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "ADD TO CART" | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
|  |  |  | ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "KKU BAG" | Pass
|  |  |  | ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "ADD TO CART" | Pass
|  | 4.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | 1.เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้าเป็นภาษาไทย 2.ข้อความ "KKU BAG"เปลี่ยนเป็น "กระเป๋า KKU" 3.ข้อความ " ADD TO CART " เปลี่ยนเป็น "หยิบใส่ตะกร้า" | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาภาษาไทย | Pass
|  |  |  | ข้อความ "KKU BAG"เปลี่ยนเป็น "กระเป๋า KKU" | Pass
|  |  |  | ข้อความ " ADD TO CART " เปลี่ยนเป็น "หยิบใส่ตะกร้า" | Pass
|  | 5.คลิกที่ตัวเลือกภาษาอินโดนีเซีย | 1.เว็บไซต์แสดงหน้าสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย 2.ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "TAS KKU" 3.ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "BELI" | เนื้อหาเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซีย | Pass
|  |  |  | ข้อความ "กระเป๋า KKU"เปลี่ยนเป็น "TAS KKU" | Pass
|  |  |  | ข้อความ " หยิบใส่ตะกร้า " เปลี่ยนเป็น "BELI" | Pass