## Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an administrative staff, I want to check on all of the document by each applicant, so that I can update the status of the application process. | ออกแบบ #UI 1 หน้า Update สถานะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Acceptance test Scenario1: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของผู้สมัคร 1.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 1.2 เข้าสู่หน้าจอรายการผู้สมัคร 1.3 ระบบต้องแสดงรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สมัครได้ส่งมา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Acceptance test Scenario2: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการอัพเดตสถานะของการสมัครงาน 2.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและเปิดหน้ารายการผู้สมัคร 2.2. เลือกผู้สมัครและอัพเดตสถานะ 2.3 ระบบควรบันทึกสถานะใหม่และแสดงการอัพเดตเรียบร้อย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | Acceptance test Scenario3: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสาร 3.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและเปิดหน้ารายการผู้สมัคร 3.2 เลือกผู้สมัครและดูรายละเอียดของเอกสาร 3.3 ระบบควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อไฟล์, วันที่ส่ง, หรือความคืบหน้า | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ออกแบบ Function แสดงเอกสาร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ออกแบบ Function แสดงสถานะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | สร้าง database Applicants | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | สร้้าง database Documents | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ใช้ Module Simple HTML table display มาเสริม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | As a user, I want to login so that I canmanage my profile, documents and histories. | การทดสอบเข้าสู่ระบบ: Scenario 1: ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ถูกต้อง 1.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ 1.4 ระบบควรนำผู้ใช้ไปยังหน้าโปรไฟล์ Scenario 2: ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลไม่ถูกต้อง 2.1 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) หรือรหัสผ่าน (password) ไม่ถูกต้อง 2.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ 2.4 ระบบควรแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | การจัดการข้อมูลโปรไฟล์ (Profile): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าโปรไฟล์ 1.3 ระบบควรแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ 1.4 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | การจัดการประวัติ (Histories): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถดูประวัติการใช้งานได้ 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2ผู้ใช้ไปยังหน้าประวัติการใช้งาน 1.3 ระบบควรแสดงรายการประวัติการใช้งานของผู้ใช้ Scenario 2: ผู้ใช้สามารถลบประวัติการใช้งาน 2.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าประวัติการใช้งาน 2.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มลบประวัติการใช้งาน 2.4ระบบควรลบประวัติการใช้งานจากรายการ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | การจัดการเอกสาร (Document): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารได้ 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าการจัดการเอกสาร 1.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มอัปโหลดเอกสาร 1.4 ระบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดเอกสาร Scenario 2: ผู้ใช้สามารถดูและลบเอกสารได้ 2.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2ผู้ใช้ไปยังหน้าการจัดการเอกสาร 2.3 ผู้ใช้ดูรายการเอกสาร 2.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มลบเอกสาร 2.5 ระบบควรลบเอกสารจากรายการ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | ออกแบบ UI#1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | ออกแบบ UI#2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | ทำ Function login | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | ืทำ Function edit profile | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | สร้าง Database User | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | หา Module Customer Accounts | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | หาModule Registered customer information | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | หาModule Customer data privacy block | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
16 | As a user, I want to swith language at all time. | 1.การทดสอบการสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ทุกเวลา 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2.การทดสอบปุ่มสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มสลับภาษาได้ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 3.3 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 4.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 5.5 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาควรทํางานในทุกหน้าของเว็บ 2.1ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 2.2ผู้ใช้เข้าสู่หน้าสินค้า 2.3ระบบควรแสดงรายการสินค้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย 2.4ผู้ใช้เข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า 2.5ระบบควรแสดงรายการสินค้าในตะกร้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ออกแบบ UI#1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ออกแบบ UI#2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ออกแบบ UI#3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ออกแบบ UI#4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ออกแบบ function เปลี่ยนภาษา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | หา Module Language selector block | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Team verocity = 18

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Lab-9 kick off |  | Project ID : | LAB09KICKOFF
Story ID : |  |  | Last update : | 30/01/2024
Test Strategy : |  |  | Designer : | Group 4 Section 3
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run) | ✔️ | ✖️
As an administrative staff, I want to check on all of the document by each applicant, so that I can update the status of the application process.
As a user, I want to login so that I can manage my profile, documents and histories. | Test Case 01 | Login | 1. ใส่ Username ว่า 'Patsakorn.ji@kkumail.com' 2. ใส่ Password ว่า '**************' 3. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ | Login สำเร็จ
| Test Case 02 | Login | 1. ใส่ Username ว่า 'asdasdasd' 2. ใส่ Password ว่า '**************' 3. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ | 1. Login ไม่สำเร็จ 2. มีข้อความแสดงว่า รับรองความ ถูกต้องล้มเหลว
| Test Case 03 | 1. Login 2. เข้าสู่เว็บไซต์ | 1. Login สำเร็จ 2. แสดงหน้าเว็บไซต์ | แสดงหน้าเว็บไซต์
| Test Case 04 | 1. Login 2. เข้าสู่เว็บไซต์ 3. เข้าหน้าโปรไฟล์ | 1. Login สำเร็จ 2. แสดงหน้าเว็บไซต์ 3. แสดงหน้าโปรไฟล์ | แสดงหน้าโปรไฟล์
| Test Case 05 | 1. Login 2. เข้าสู่เว็บไซต์ 3. เข้าหน้าโปรไฟล์ 4. แก้ไขหน้าโปรไฟล์ | 1. Login สำเร็จ 2. แสดงหน้าเว็บไซต์ 3. แสดงหน้าโปรไฟล์ | แสดงหน้าโปรไฟล์
As a user, I want to swith language at all time. | Test Case 01 | Open Website | ระบบจะแสดงแสดงหน้า Home | ระบบจะแสดงแสดงหน้า Home
| Test Case 02 | 1. Open Website 2. กดเปลี่ยนภาษาไทย | ระบบจะแสดงภาษาไทย | ระบบจะแสดงภาษาไทย
| Test Case 03 | กดเปลี่ยนภาษาอังกฤษ | ระบบจะแสดงภาษาอังกฤษ | ระบบจะแสดงภาษาอังกฤษ

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
อานุภาพ ไทยวงษ์ | 643020660-6 | 48
บุษกร สร้อยพาน | 643020618-5 | 20
วราภรณ์ เครือภักดี | 643021337-8 | 20
ภาสกร จินดา | 643020633-9 | 20
ปรัชญา สุภา | 643020622-4 | 20
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 130

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
1 | 1 | As an administrative staff, I want to check on all of the document by each applicant, so that I can update the status of the application process. | ออกแบบ #UI 1 หน้า Update สถานะ | 2 | 3
|  |  | Acceptance test Scenario1: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของผู้สมัคร 1.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 1.2 เข้าสู่หน้าจอรายการผู้สมัคร 1.3 ระบบต้องแสดงรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สมัครได้ส่งมา | 2 | 3
|  |  | Acceptance test Scenario2: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการอัพเดตสถานะของการสมัครงาน 2.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและเปิดหน้ารายการผู้สมัคร 2.2. เลือกผู้สมัครและอัพเดตสถานะ 2.3 ระบบควรบันทึกสถานะใหม่และแสดงการอัพเดตเรียบร้อย | 2 | 3
|  |  | Acceptance test Scenario3: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสาร 3.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและเปิดหน้ารายการผู้สมัคร 3.2 เลือกผู้สมัครและดูรายละเอียดของเอกสาร 3.3 ระบบควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อไฟล์, วันที่ส่ง, หรือความคืบหน้า | 2 | 3
|  |  | BS01 ออกแบบ Function แสดงเอกสาร | 2 | 3
|  |  | BS02 ออกแบบ Function แสดงสถานะ | 2 | 3
|  |  | DB01 สร้าง database Applicants | 2 | 3
|  |  | DB02 สร้้าง database Documents | 2 | 3
|  |  | SP01 ใช้ Module Simple HTML table display มาเสริม | 2 | 3
2 | 2 | As a user, I want to login so that I canmanage my profile, documents and histories. | การทดสอบเข้าสู่ระบบ: Scenario 1: ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ถูกต้อง 1.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ 1.4 ระบบควรนำผู้ใช้ไปยังหน้าโปรไฟล์ Scenario 2: ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลไม่ถูกต้อง 2.1 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) หรือรหัสผ่าน (password) ไม่ถูกต้อง 2.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ 2.4 ระบบควรแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | 2 | 1.5
|  |  | การจัดการข้อมูลโปรไฟล์ (Profile): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าโปรไฟล์ 1.3 ระบบควรแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ 1.4 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ | 2 | 1.5
|  |  | การจัดการประวัติ (Histories): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถดูประวัติการใช้งานได้ 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2ผู้ใช้ไปยังหน้าประวัติการใช้งาน 1.3 ระบบควรแสดงรายการประวัติการใช้งานของผู้ใช้ Scenario 2: ผู้ใช้สามารถลบประวัติการใช้งาน 2.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าประวัติการใช้งาน 2.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มลบประวัติการใช้งาน 2.4ระบบควรลบประวัติการใช้งานจากรายการ | 2 | 1.5
|  |  | การจัดการเอกสาร (Document): Scenario 1: ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารได้ 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2 ผู้ใช้ไปยังหน้าการจัดการเอกสาร 1.3 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มอัปโหลดเอกสาร 1.4 ระบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดเอกสาร Scenario 2: ผู้ใช้สามารถดูและลบเอกสารได้ 2.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2ผู้ใช้ไปยังหน้าการจัดการเอกสาร 2.3 ผู้ใช้ดูรายการเอกสาร 2.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มลบเอกสาร 2.5 ระบบควรลบเอกสารจากรายการ | 2 | 1.5
|  |  | ออกแบบ UI#1 | 2 | 1.5
|  |  | ออกแบบ UI#2 | 2 | 1.5
|  |  | BS01 ทำ Function login | 2 | 1.5
|  |  | BืS02 ทำ Function edit profile | 2 | 1.5
|  |  | DB01 สร้าง Database User | 2 | 1.5
|  |  | SB01 หา Module Customer Accounts | 2 | 1.5
|  |  | SB02 หาModule Registered customer information | 2 | 1.5
|  |  | SB03 หาModule Customer data privacy block | 2 | 1.5
3 | 3 | As a user, I want to swith language at all time. | 1.การทดสอบการสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ทุกเวลา 1.1ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 1.2.ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 1.3ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 1.4ผู้ใช้เลือกภาษาอังกฤษ 1.5ระบบควรแสดงข้อความและส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 2 | 1
|  |  | 2.การทดสอบปุ่มสลับภาษา: Scenario 1: ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มสลับภาษาได้ถูกต้อง 1.1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2.2 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาไทย 3.3 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 4.4 ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสลับภาษาอังกฤษ 5.5 ระบบควรเปลี่ยนภาษาทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | 2 | 1
|  |  | Scenario 2: การเปลี่ยนภาษาควรทํางานในทุกหน้าของเว็บ 2.1ผู้ใช้เลือกภาษาไทย 2.2ผู้ใช้เข้าสู่หน้าสินค้า 2.3ระบบควรแสดงรายการสินค้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย 2.4ผู้ใช้เข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า 2.5ระบบควรแสดงรายการสินค้าในตะกร้าและข้อความต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นภาษาไทย | 2 | 1
|  |  | ออกแบบ UI#1 | 2 | 1
|  |  | ออกแบบ UI#2 | 2 | 1
|  |  | ออกแบบ UI#3 | 2 | 1
|  |  | ออกแบบ UI#4 | 2 | 1
|  |  | ออกแบบ function เปลี่ยนภาษา | 2 | 1
|  |  | SB01 หา Module Language selector block | 2 | 1